## Danh mục vật tư
DANH MỤC VẬT TƯ
|  | Mã dự án : | RTC.22.003
|  | Tên dự án : | Cải tiến AMR
Người lập: (Ký và ghi rõ họ tên) Nguyễn Quang Huy |  | Kiểm tra: (Ký và ghi rõ họ tên) |  |  | Phê duyệt: (Ký và ghi rõ họ tên)
Ngày: | 2024-09-18 09:56 | Ngày: |  |  | Ngày:
TT | Tên Vật Tư | Mã thiết bị | Mã đặt hàng | Hãng SX | Thông số kĩ thuật | Số lượng/ 1 máy | Số lượng tổng | Đơn vị | Đơn giá | Thành tiền | Tiến độ | Nhà cung cấp | Ngày yêu cầu đặt hàng | Tiến độ yêu cầu | SL đặt thực tế | Nhà cung cấp mua | Giá đặt mua | Ngày đặt hàng thực tế | Dự kiến hàng về | Tình trạng | Chất lượng | Note | Lý do phát sinh | Cụm
1 | Robot tự hành AGV | [7 empty] | 1 | 112622968 | [13 empty] | x
1.1 | Khung AGV | [8 empty] | 0 | [13 empty] | x
1.2 | Điều hướng | [8 empty] | 9992960 | [13 empty] | x
1.3.1 | Bushing |  |  | Misumi |  | 8 | 8 | pcs | 163715 | 1309720
1.3.2 | Lò xo động cơ | SWF40-60 |  | Misumi |  | 8 | 8 | pcs | 85405 | 683240
1.3.3 | Đồ gá gia công |  |  | Misumi |  | 2 | 2 | pcs | 4000000 | 8000000
1.3.4 | [5 empty] | 0 | 0 | pcs | 0 | 0
1.3 | Mở rộng - Băng tải Loader | [8 empty] | 70000000 | [13 empty] | x
1.3.1 | Roller phụ |  |  |  |  | 20 | 20 | pcs | 800000 | 16000000
1.3.2 | Đai tròn |  |  |  |  | 20 | 20 | pcs | 200000 | 4000000
1.3.3 | Khung băng tải |  |  |  |  | 2 | 2 | pcs | 10000000 | 20000000
1.3.4 | LM guide stopper |  |  |  |  | 4 | 4 | pcs | 1500000 | 6000000
1.3.5 | LM guide Align |  |  |  |  | 4 | 4 | pcs | 3000000 | 12000000
1.3.6 | Gia công align |  |  |  |  | 4 | 4 | pcs | 2000000 | 8000000
1.3.7 | Base cho băng tải |  |  |  |  | 1 | 1 | set | 4000000 | 4000000
1.3.8 | [5 empty] | 0 | 0 | pcs | 0 | 0
1.3 | Mở rộng - Tool gắp | [8 empty] | 28800000
1.3.1 | Gia công tool |  |  |  |  | 1 | 1 | set | 10000000 | 10000000
1.3.2 | LM guide |  |  |  |  | 4 | 4 | pcs | 1200000 | 4800000
1.3.3 | Tool hút |  |  |  |  | 4 | 4 | pcs | 3500000 | 14000000
1.3.4 | [5 empty] | 0 | 0 | pcs | 0 | 0
1.4 | Phụ kiện | [8 empty] | 630008
1.4.3 | Bánh xe free 75mm | Kích thước như trong ảnh(note) |  |  | Đường kính bánh xe 75mm, không giảm sóc | 4 | 4 | pcs | 800000 | 3200000
1.4.4 | Tay nắm cửa | C-NUWAUNS90 |  | Misumi |  | 2 | 2 | pcs | 30731 | 61462
1.4.5 | Bu lông cầu M16 | CHIC16 |  | Misumi |  | 2 | 2 | pcs | 84368 | 168736
1.4.7 | Lò xo sạc | C-VUR5-25 |  | Misumi |  | 8 | 8 | pcs | 4269 | 34152
1.4.8 | Chặn pin | ATBES10-R |  | Misumi |  | 1 | 1 | pcs | 365658 | 365658
1.4.9 | [5 empty] | 0 | 0 | set | 0 | 0
2 | Bộ sạc | [7 empty] | 1 | 10735650
2.1 | Chi tiết tiêu chuẩn cơ khí | [8 empty] | 2235650
2.1.1 | Tay nắm cửa | C-NUWANS10-110-27 |  | Misumi |  | 1 | 1 | pcs | 30433 | 30433 |  | Misumi
2.1.2 | Bản lề cửa | SHHPSK5-2 |  | Misumi |  | 2 | 2 | pcs | 119400 | 238800 |  | Misumi
2.1.3 | Bushing | E-LBFM10LUU |  | Misumi |  | 2 | 2 | pcs | 114034 | 228068 |  | Misumi
2.1.4 | Lò xo nhún | WF14-90 |  | Misumi |  | 2 | 2 | pcs | 37966 | 75932 |  | Misumi
2.1.5 | Ốc bắt lò xo | C-AIPO5-25 |  | Misumi |  | 2 | 2 | pcs | 19144 | 38288 |  | Misumi
2.1.6 | Lò xo kéo lên | C-AUT10-45 |  | Misumi |  | 1 | 1 | pcs | 15058 | 15058 |  | Misumi
2.1.7 | Lò xo kéo xuống | C-AUS10-35 |  | Misumi |  | 1 | 1 | pcs | 12767 | 12767 |  | Misumi
2.1.8 | Lò xo kéo ngang | AUU12-90 |  | Misumi |  | 2 | 2 | pcs | 47515 | 95030 |  | Misumi
2.1.9 | Lò xo kéo góc | SWC12-80 |  | Misumi |  | 2 | 2 | pcs | 62498 | 124996 |  | Misumi
2.1.10 | Thanh dẫn hướng | C-ELGSA20-170 |  | Misumi |  | 2 | 2 | pcs | 645535 | 1291070 |  | Misumi
2.1.11 | Vòng bi | C-SE6804ZZ |  | Misumi |  | 2 | 2 | pcs | 37412 | 74824 |  | Misumi
2.1.12 | Chốt định vị | MS5-10 |  | Misumi |  | 4 | 4 | pcs | 2596 | 10384 |  | Misumi
2.1.13 | [5 empty] | 0 | 0 | pcs | 0 | 0
2.2 | Chi tiết gia công | [8 empty] | 8500000
2.2.1 | Bộ sạc |  |  |  |  | 1 | 1 | pcs | 8500000 | 8500000
2.2.2 | [5 empty] | 0 | 0 | pcs | 0 | 0
3 | Hệ thống | [7 empty] | 1 | 11000000
3.1.1 | [5 empty] | 2 | 2 | pcs | 5500000 | 11000000
3.1.2 | [5 empty] | 0 | 0 | pcs | 0 | 0
4 | Phụ kiện chung | [7 empty] | 1 | 0
4.1.1 | [5 empty] | 0 | 0 | set | 0 | 0
4.1.2 | [5 empty] | 0 | 0 | pcs | 0 | 0
5 | Bộ gọi | [7 empty] | 0 | 0
5.1.1 | [5 empty] | 0 | 0 | set | 0 | 0
5.1.2 | [5 empty] | 0 | 0 | pcs | 0 | 0
6 | Cửa tự động | [7 empty] | 0 | 0
6.1.1 | [5 empty] | 0 | 0 | set | 0 | 0
6.1.2 | [5 empty] | 0 | 0 | pcs | 0 | 0
7 | Buffer | [7 empty] | 1 | 100000000
7.1 | Chi tiết tiêu chuẩn cơ khí | [8 empty] | 42000000
7.1.1 | Roller phụ |  |  |  |  | 20 | 20 | pcs | 800000 | 16000000
7.1.2 | Đai tròn |  |  |  |  | 20 | 20 | pcs | 200000 | 4000000
7.1.4 | LM guide stopper |  |  |  |  | 4 | 4 | pcs | 1500000 | 6000000
7.1.5 | LM guide Align |  |  |  |  | 4 | 4 | pcs | 3000000 | 12000000
7.1.6 | Chân chỉnh |  |  |  |  | 4 | 4 | pcs | 1000000 | 4000000
7.1.7 | [5 empty] | 0 | 0 | pcs | 0 | 0
7.1.8 | [5 empty] | 0 | 0 | pcs | 0 | 0
7.2 | Chi tiết gia công | [8 empty] | 58000000
7.2.1 | Gia công align |  |  |  |  | 4 | 4 | pcs | 2000000 | 8000000
7.2.2 | Base cho băng tải |  |  |  |  | 1 | 1 | pcs | 4000000 | 4000000
7.2.3 | Khung Máy |  |  |  |  | 1 | 1 | pcs | 40000000 | 40000000
7.2.4 | Khung băng tải |  |  |  |  | 2 | 2 | pcs | 3000000 | 6000000
7.2.5 | [5 empty] | 0 | 0 | pcs | 0 | 0
8 | Khác 2 (Trolley/Giá đỡ/Xe hàng...) | [7 empty] | 0 | 0
8.1 | Chi tiết tiêu chuẩn cơ khí | [8 empty] | 0
8.1.1 | [5 empty] | 0 | 0 | pcs | 0 | 0
8.1.2 | [5 empty] | 0 | 0 | pcs | 0 | 0
8.1.3 | [5 empty] | 0 | 0 | pcs | 0 | 0
8.1.4 | [5 empty] | 0 | 0 | pcs | 0 | 0
8.2 | Chi tiết gia công | [8 empty] | 0
8.2.1 | [5 empty] | 0 | 0 | set | 0 | 0
8.2.2 | [5 empty] | 0 | 0 | pcs | 0 | 0
8.2.3 | [5 empty] | 0 | 0 | pcs | 0 | 0
8.2.4 | [5 empty] | 0 | 0 | pcs | 0 | 0
8.2.5 | [5 empty] | 0 | 0 | pcs | 0 | 0
9 | Khác 3 (Trolley/Giá đỡ/Xe hàng...) | [7 empty] | 0 | 0
9.1 | Chi tiết tiêu chuẩn cơ khí | [8 empty] | 0
9.1.1 | [5 empty] | 0 | 0 | pcs | 0 | 0
9.1.2 | [5 empty] | 0 | 0 | pcs | 0 | 0
9.1.3 | [5 empty] | 0 | 0 | pcs | 0 | 0
9.1.4 | [5 empty] | 0 | 0 | pcs | 0 | 0
9.2 | Chi tiết gia công | [8 empty] | 0
9.2.1 | [5 empty] | 0 | 0 | pcs | 0 | 0
9.2.2 | [5 empty] | 0 | 0 | pcs | 0 | 0
9.2.3 | [5 empty] | 0 | 0 | pcs | 0 | 0
9.2.4 | [5 empty] | 0 | 0 | pcs | 0 | 0
TỔNG | [8 empty] | Tổng | 234358618
BM03-RTC.TE-QT01
Ban hành lần: 02 Ngày :

## Nhân công dự án
TT | Nội dung công việc | Số người | Số ngày | Tổng nhân công | Đơn giá nhân công | Thành tiền
1 | AGV |  |  |  |  | 5000000
1.1 | Giải pháp |  |  |  |  | 5000000
1.1.1 | Khảo sát dự án | 1 | 2 | 2 | 500000 | 1000000
1.1.2 | Lên giải pháp | 1 | 2 | 2 | 500000 | 1000000
1.1.3 | Lên Danh mục Vật tư | 1 | 2 | 2 | 500000 | 1000000
1.1.4 | Demo | 1 | 2 | 2 | 1000000 | 2000000
1.2 | Triển khai |  |  |  |  | 0
1.2.1 | Lên Danh mục Vật tư đặt hàng |  |  | 0 | 500000 | 0
1.2.2 | Thiết kế cơ khí |  |  | 0 | 500000 | 0
1.2.3 | Thiết kế bản vẽ điện |  |  | 0 | 500000 | 0
1.2.4 | Thiết kế sơ đồ nguyên lý |  |  | 0 | 500000 | 0
1.2.5 | Thiết kế PCB |  |  | 0 | 500000 | 0
1.2.6 | Viết lưu đồ thuật toán |  |  | 0 | 500000 | 0
1.2.7 | Lập trình PLC |  |  | 0 | 500000 | 0
1.2.8 | Lập trình HMI |  |  | 0 | 500000 | 0
1.2.9 | Chương trình điều khiển PC |  |  | 0 | 500000 | 0
1.2.10 | Lập trình MCU |  |  | 0 | 500000 | 0
1.2.11 | Lập trình Robot, Phần mềm …. |  |  | 0 | 500000 | 0
1.2.12 | Lắp ráp điện |  |  | 0 | 500000 | 0
1.2.13 | Lắp ráp cơ |  |  | 0 | 500000 | 0
1.2.14 | Hoàn thiện PCB |  |  | 0 | 500000 | 0
1.2.15 | Setup các tham số … |  |  | 0 | 500000 | 0
1.2.16 | Dán băng từ, thẻ RFID |  |  | 0 | 500000 | 0
1.2.17 | Run chạy thử và follow |  |  | 0 | 1000000 | 0
1.2.18 | Viết tài liệu hướng dẫn vận hành |  |  | 0 | 500000 | 0
1.2.19 | Training bàn giao khách hàng |  |  | 0 | 1000000 | 0
1.2.20 | Xử lý các vấn đề phát sinh |  |  | 0 | 1000000 | 0
2 | Hệ thống AGV |  |  |  |  | 0
2.1 | Giải pháp |  |  |  |  | 0
2.1.1 | Lên giải pháp |  |  | 0 | 500000 | 0
2.1.2 | Lên Danh mục Vật tư |  |  | 0 | 500000 | 0
2.1.3 | Test report |  |  | 0 | 500000 | 0
2.1.4 | Demo |  |  | 0 | 1000000 | 0
2.2 | Triển khai |  |  |  |  | 0
2.2.1 | Lên Danh mục Vật tư đặt hàng |  |  | 0 | 500000 | 0
2.2.2 | Thiết kế cơ khí |  |  | 0 | 500000 | 0
2.2.3 | Thiết kế bản vẽ điện |  |  | 0 | 500000 | 0
2.2.4 | Viết lưu đồ thuật toán |  |  | 0 | 500000 | 0
2.2.5 | Lập trình PLC |  |  | 0 | 500000 | 0
2.2.6 | Lập trình HMI |  |  | 0 | 500000 | 0
2.2.7 | Lập trình Phần mềm …. |  |  | 0 | 500000 | 0
2.2.8 | Lắp ráp điện |  |  | 0 | 500000 | 0
2.2.9 | Lắp ráp cơ |  |  | 0 | 500000 | 0
2.2.10 | Cài đặt thiết bị. |  |  | 0 | 500000 | 0
2.2.11 | Setup các tham số hệ thống… |  |  | 0 | 500000 | 0
2.2.12 | Debug và test chương trình |  |  | 0 | 500000 | 0
2.2.13 | Test report |  |  | 0 | 500000 | 0
2.2.14 | Run chạy thử và follow |  |  | 0 | 1000000 | 0
2.2.15 | Viết tài liệu hướng dẫn vận hành |  |  | 0 | 500000 | 0
2.2.16 | Training bàn giao khách hàng |  |  | 0 | 1000000 | 0
2.2.17 | Xử lý các vấn đề phát sinh |  |  | 0 | 1000000 | 0
3 | Mở rộng - Robot/Vison trên AGV |  |  |  |  | 0
3.1 | Giải pháp |  |  |  |  | 0
3.1.1 | Khảo sát dự án |  |  | 0 | 1000000 | 0
3.1.2 | Lên giải pháp |  |  | 0 | 500000 | 0
3.1.3 | Lên Danh mục Vật tư |  |  | 0 | 500000 | 0
3.1.4 | Test report |  |  | 0 | 500000 | 0
3.1.5 | Demo |  |  | 0 | 1000000 | 0
3.2 | Triển khai |  |  |  |  | 0
3.2.1 | Lên Danh mục Vật tư đặt hàng |  |  | 0 | 500000 | 0
3.2.2 | Thiết kế cơ khí |  |  | 0 | 500000 | 0
3.2.3 | Thiết kế bản vẽ điện |  |  | 0 | 500000 | 0
3.2.4 | Viết lưu đồ thuật toán |  |  | 0 | 500000 | 0
3.2.5 | Lập trình PLC |  |  | 0 | 500000 | 0
3.2.6 | Lập trình HMI |  |  | 0 | 500000 | 0
3.2.7 | Lập trình Robot, Phần mềm …. |  |  | 0 | 500000 | 0
3.2.8 | Lắp ráp điện |  |  | 0 | 500000 | 0
3.2.9 | Lắp ráp cơ |  |  | 0 | 500000 | 0
3.2.10 | Setup các tham số Servo biến tần … |  |  | 0 | 500000 | 0
3.2.11 | Debug và test chương trình |  |  | 0 | 500000 | 0
3.2.12 | Run chạy thử và follow |  |  | 0 | 1000000 | 0
3.2.13 | Viết tài liệu hướng dẫn vận hành |  |  | 0 | 500000 | 0
3.2.14 | Training bàn giao khách hàng |  |  | 0 | 1000000 | 0
3.2.15 | Xử lý các vấn đề phát sinh |  |  | 0 | 1000000 | 0
4 | Khác 1 (Trolley/Giá đỡ/Xe hàng...) |  |  |  |  | 0
4.1 | Giải pháp |  |  |  |  | 0
4.1.1 | Khảo sát dự án |  |  | 0 | 500000 | 0
4.1.2 | Lên giải pháp |  |  | 0 | 500000 | 0
4.1.3 | Lên Danh mục Vật tư |  |  | 0 | 500000 | 0
4.1.4 | Demo |  |  | 0 | 1000000 | 0
4.2 | Triển khai |  |  |  |  | 0
4.2.1 | Lên Danh mục Vật tư đặt hàng |  |  | 0 | 500000 | 0
4.2.2 | Thiết kế cơ khí |  |  | 0 | 500000 | 0
4.2.3 | Thiết kế bản vẽ điện |  |  | 0 | 500000 | 0
4.2.4 | Thiết kế sơ đồ nguyên lý |  |  | 0 | 500000 | 0
4.2.5 | Thiết kế PCB |  |  | 0 | 500000 | 0
4.2.6 | Viết lưu đồ thuật toán |  |  | 0 | 500000 | 0
4.2.7 | Lập trình PLC |  |  | 0 | 500000 | 0
4.2.8 | Lập trình HMI |  |  | 0 | 500000 | 0
4.2.9 | Chương trình điều khiển PC |  |  | 0 | 500000 | 0
4.2.10 | Lập trình MCU |  |  | 0 | 500000 | 0
4.2.11 | Lập trình Robot, Phần mềm …. |  |  | 0 | 500000 | 0
4.2.12 | Lắp ráp điện |  |  | 0 | 500000 | 0
4.2.13 | Lắp ráp cơ |  |  | 0 | 500000 | 0
4.2.14 | Hoàn thiện PCB |  |  | 0 | 500000 | 0
4.2.15 | Setup các tham số Servo biến tần … |  |  | 0 | 500000 | 0
4.2.16 | Debug và test chương trình |  |  | 0 | 500000 | 0
4.2.17 | Run chạy thử và follow |  |  | 0 | 1000000 | 0
4.2.18 | Viết tài liệu hướng dẫn vận hành |  |  | 0 | 500000 | 0
4.2.19 | Training bàn giao khách hàng |  |  | 0 | 1000000 | 0
4.2.20 | Xử lý các vấn đề phát sinh |  |  | 0 | 1000000 | 0
5 | Khác 2 (Trolley/Giá đỡ/Xe hàng...) |  |  |  |  | 0
5.1 | Giải pháp |  |  |  |  | 0
5.1.1 | Khảo sát dự án |  |  | 0 | 500000 | 0
5.1.2 | Lên giải pháp |  |  | 0 | 500000 | 0
5.1.3 | Lên Danh mục Vật tư |  |  | 0 | 500000 | 0
5.1.4 | Demo |  |  | 0 | 1000000 | 0
5.2 | Triển khai |  |  |  |  | 0
5.2.1 | Lên Danh mục Vật tư đặt hàng |  |  | 0 | 500000 | 0
5.2.2 | Thiết kế cơ khí |  |  | 0 | 500000 | 0
5.2.3 | Thiết kế bản vẽ điện |  |  | 0 | 500000 | 0
5.2.4 | Thiết kế sơ đồ nguyên lý |  |  | 0 | 500000 | 0
5.2.5 | Thiết kế PCB |  |  | 0 | 500000 | 0
5.2.6 | Viết lưu đồ thuật toán |  |  | 0 | 500000 | 0
5.2.7 | Lập trình PLC |  |  | 0 | 500000 | 0
5.2.8 | Lập trình HMI |  |  | 0 | 500000 | 0
5.2.9 | Chương trình điều khiển PC |  |  | 0 | 500000 | 0
5.2.10 | Lập trình MCU |  |  | 0 | 500000 | 0
5.2.11 | Lập trình Robot, Phần mềm …. |  |  | 0 | 500000 | 0
5.2.12 | Lắp ráp điện |  |  | 0 | 500000 | 0
5.2.13 | Lắp ráp cơ |  |  | 0 | 500000 | 0
5.2.14 | Hoàn thiện PCB |  |  | 0 | 500000 | 0
5.2.15 | Setup các tham số Servo biến tần … |  |  | 0 | 500000 | 0
5.2.16 | Debug và test chương trình |  |  | 0 | 500000 | 0
5.2.17 | Run chạy thử và follow |  |  | 0 | 1000000 | 0
5.2.18 | Viết tài liệu hướng dẫn vận hành |  |  | 0 | 500000 | 0
5.2.19 | Training bàn giao khách hàng |  |  | 0 | 1000000 | 0
5.2.20 | Xử lý các vấn đề phát sinh |  |  | 0 | 1000000 | 0
6 | Khác 3 (Trolley/Giá đỡ/Xe hàng...) |  |  |  |  | 0
6.1 | Giải pháp |  |  |  |  | 0
6.1.1 | Khảo sát dự án |  |  | 0 | 500000 | 0
6.1.2 | Lên giải pháp |  |  | 0 | 500000 | 0
6.1.3 | Lên Danh mục Vật tư |  |  | 0 | 500000 | 0
6.1.4 | Demo |  |  | 0 | 1000000 | 0
6.2 | Triển khai |  |  |  |  | 0
6.2.1 | Lên Danh mục Vật tư đặt hàng |  |  | 0 | 500000 | 0
6.2.2 | Thiết kế cơ khí |  |  | 0 | 500000 | 0
6.2.3 | Thiết kế bản vẽ điện |  |  | 0 | 500000 | 0
6.2.4 | Thiết kế sơ đồ nguyên lý |  |  | 0 | 500000 | 0
6.2.5 | Thiết kế PCB |  |  | 0 | 500000 | 0
6.2.6 | Viết lưu đồ thuật toán |  |  | 0 | 500000 | 0
6.2.7 | Lập trình PLC |  |  | 0 | 500000 | 0
6.2.8 | Lập trình HMI |  |  | 0 | 500000 | 0
6.2.9 | Chương trình điều khiển PC |  |  | 0 | 500000 | 0
6.2.10 | Lập trình MCU |  |  | 0 | 500000 | 0
6.2.11 | Lập trình Robot, Phần mềm …. |  |  | 0 | 500000 | 0
6.2.12 | Lắp ráp điện |  |  | 0 | 500000 | 0
6.2.13 | Lắp ráp cơ |  |  | 0 | 500000 | 0
6.2.14 | Hoàn thiện PCB |  |  | 0 | 500000 | 0
6.2.15 | Setup các tham số Servo biến tần … |  |  | 0 | 500000 | 0
6.2.16 | Debug và test chương trình |  |  | 0 | 500000 | 0
6.2.17 | Run chạy thử và follow |  |  | 0 | 1000000 | 0
6.2.18 | Viết tài liệu hướng dẫn vận hành |  |  | 0 | 500000 | 0
6.2.19 | Training bàn giao khách hàng |  |  | 0 | 1000000 | 0
6.2.20 | Xử lý các vấn đề phát sinh |  |  | 0 | 1000000 | 0
TỔNG NHÂN CÔNG |  |  |  |  | Tổng | 5000000